Приложение № 1 к приказу

КОКМПиС АМО Одоевский район № 12/1 от 28.01.2022

**Муниципальная дорожная карта реализации проекта Адресной**

**методической помощи 500+ (на 2022 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/**  **п** | **Задачи** | | Сроки  **реализации** | Исполнители | **Показатель реализации** | Информационное сопровождение проекта |
|  | **I. Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической помощи 500+** | | | | | |
| 1.1 | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | | 15.01.2022-15.02.2022 | Комитет образования | Приказ о назначении муниципальных и школьных координаторов для всех ОО-участниц Проекта 500+ |  |
| 1.2 | Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием | | 15.02.2022-3.03.2022 | Комитет образования | Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана |  |
| 1.3 | Подготовка отчетов по реализации муниципальных дорожных карт | | Сентябрь  2022 | Комитет образования | Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт подготовлены и размещены на сайте. |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| 1.4 | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом) | | февраль - май 2022 | Куратор | Наличие графика посещений школ-участниц Проекта 500+  закрепленными кураторами |  |
| 1.5 | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом) | | август - ноябрь 2022 | Куратор | Наличие графика посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами |  |
| 1.6 | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап) | | май 2022 | Куратор | Отчеты кураторов школ- участниц Проекта 500+ подготовлены |  |
| 1.7 | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап) | | ноябрь  2022 | Куратор | Отчеты кураторов школ- участниц Проекта 500+ подготовлены |  |
|  | | **II. Информационное сопровождение Проекта 500+** | | | |  |
| 2.1 | Участие в вебинарах для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов, школьных кураторов и администрации школы Проекта. | | февраль-декабрь  2022 |  | вебинар для школ-участниц Проекта 500+ |  |
| 2.  8 | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом. | | март-  апрель  2022 | администрация МКОУ «Левенская ООШ» | Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ |  |
| **3. Методическое сопровождение Проекта 500+** | **III. Работа с рисковыми профилями школ** | | | | |  |
| 3.1 | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся ШНОР | | апрель-май  2022 | Комитет образования | [Методические](https://ripkro.ru/upload/parse/cnppmpr/331rekom.pdf) рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны |  |
| 3.2 | Проведение методических консультаций со школами - участницами Проекта 500+ по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю. | | март 2022 | Комитет образования | График проведения консультаций подготовлен. |  |
| 3.3 | **Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности** | | | | | |
|  | Выявление обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА («группа риска») Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска» | | май-июнь  2022 | администрация МКОУ «Левенская ООШ» | Список обучающихся «группы риска».  Планы индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска» |  |
|  | Работа психолога с обучающимися с рисками учебной неуспешности | | май-июнь  2022 | администрация МКОУ «Левенская ООШ» |  |  |
|  | Организация дополнительных занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности, использование приемов формирующего оценивания | | март - декабрь 2022 | администрация МКОУ «Левенская ООШ» | График занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности |  |
|  | Контроль за успеваемостью обучающихся «группы риска» | | постоянно | администрация МКОУ «Левенская ООШ» | Анализ успеваемости |  |
| 3.4 | **Низкое качества преодоления языковых и культурных барьеров** | | | | | |
|  | Составление социального паспорта школы | | март 2022 | администрация МКОУ «Левенская ООШ» | Социальный паспорт школы |  |
|  | Выявление детей с языковым барьером Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в обучении и воспитании обучающихся с языковым барьером | | май 2022 | администрация МКОУ «Левенская ООШ» | Планы индивидуальных образовательных маршрутов в обучении и воспитании обучающихся с языковым барьером |  |